## Аркуш1
RACI-матриця для проєкту
R (Responsible) — Виконавець завдання.
A (Accountable) — Відповідальний за кінцевий результат.
C (Consulted) — Консультант, надає рекомендації.
I (Informed) — Поінформований про результати.
Задача | Проєктний менеджер | Розробник | Дизайнер | QA Інженер | Клієнт
Визначення вимог | A | C | C | I | R
Розробка архітектури | A | R | I | C | I
Дизайн інтерфейсу | I | C | R | I | A
Розробка функціоналу | I | R | C | C | I
Тестування | I | C | I | R | I
Інтеграція модулів | A | R | I | C | I
Прийом результатів | A | I | I | C | R
Внесення змін | A | R | I | C | R
Запуск продукту | A | R | C | C | R
Зворотній зв'язок | I | C | C | I | R
Список ризиків на проєкті
1. Затримка поставки необхідних ресурсів
Можливий вплив: Затримка початку чи завершення окремих етапів.
Стратегії управління: Раннє планування, використання альтернативних ресурсів.
2. Недостатня кваліфікація команди
Можливий вплив: Погіршення якості кінцевого продукту, затримка.
Стратегії управління: Навчання команди, залучення консультантів.
3. Нестабільність вимог клієнта
Можливий вплив: Зміна обсягу роботи, затримки.
Стратегії управління: Постійна комунікація з клієнтом, фіксація вимог.
4. Проблеми з інтеграцією модулів
Можливий вплив: Неправильна робота продукту, додаткові витрати на тестування.
Стратегії управління: Проміжне тестування.
5. Збої в інфраструктурі
Можливий вплив: Втрата даних, зупинка розробки.
Стратегії управління: Резервні копії, план аварійного відновлення.
6. Недостатнє фінансування
Можливий вплив: Неможливість завершення проєкту.
Стратегії управління: Резервний бюджет, постійний моніторинг витрат.
7. Проблеми з безпекою (хакерські атаки)
Можливий вплив: Витік даних, втрата довіри клієнтів.
Стратегії управління: Проведення аудиту безпеки.
8. Нереалістичний графік розробки
Можливий вплив: Перевтома команди, зниження якості роботи.
Стратегії управління: Регулярний перегляд графіку.
9. Проблеми з комунікацією в команді
Можливий вплив: Неправильне розуміння завдань, затримки.
Стратегії управління: Регулярні зустрічі, використання таск-трекерів.
10. Незадоволеність кінцевого користувача
Можливий вплив: Невиконання проєктних цілей.
Стратегії управління: Тестування з користувачами, внесення змін за зворотнім зв’язком.