## SCHEDULECOST
NUMBER | TASK | START DATE | FINISH DATE | DURATION | ESTIMATED HOURS | SPENT HOURS | PLANNED VALUE | EARNED VALUE | ACTUAL COST | SCHEDULE COST | COST VARIANCE | DEPEND | % OF DONE | PHASE ONE
[14 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05
M1 |  | 2024-12-01 | 2025-01-14 | 44 | 400 | 366 | 40000 | 36600 | 37300 | -2000 | -700
1 | Environment Setup | 2024-12-01 | 2024-12-04 | 3 | 24 | 20 | 2400 | 2000 | 1800 | 200 | 200 |  | 83.3333 | 83.3333
2 | Design Platform | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 4 | 32 | 30 | 3200 | 3000 | 2900 | 100 | 100 |  | 93.75 |  |  | 93.75
3 | AI Integration | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 7 | 56 | 50 | 5600 | 5000 | 5200 | -600 | -200 |  | 89.2857 | [9 empty] | 89.2857
4 | Game Development | 2024-12-03 | 2024-12-15 | 7 | 56 | 50 | 5600 | 5000 | 5100 | -100 | -100 |  | 89.2857 |  |  | 89.2857
5 | Leaderboard Development | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 5 | 40 | 35 | 4000 | 3500 | 3600 | -500 | -100 |  | 87.5 | [18 empty] | 87.5
6 | User Registration | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 5 | 40 | 38 | 4000 | 3800 | 3900 | -200 | -100 |  | 95 | [13 empty] | 95
7 | Security Implementation | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 5 | 40 | 39 | 4000 | 3900 | 4000 | -100 | -100 |  | 97.5 | [19 empty] | 97.5
8 | Documentation Creation | 2024-12-31 | 2025-01-04 | 5 | 40 | 36 | 4000 | 3600 | 3700 | -400 | -100 |  | 90 | [29 empty] | 90
9 | Testing and Deployment | 2024-12-26 | 2025-01-05 | 5 | 40 | 38 | 4000 | 3800 | 4000 | -200 | -200 |  | 95 | [24 empty] | 95
10 | Final Adjustments | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 4 | 32 | 30 | 3200 | 3000 | 3100 | -200 | -100 |  | 93.75 | [34 empty] | 93.75